## Sheet1
Risco | Impacto | Probabilidade | Fator de risco | Ação | Como?
Não finalizar | 3 | 1 | 3 | Evitar/Eliminar | Reuniões diárias/planejamento
Integrante sair da faculdade | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Conversando com o grupo/ Confirmando o que podemos fazer para cobrir a pessoa
Integrante faltar nas sprints | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Conversando com o grupo/ Confirmando o que podemos fazer para cobrir a pessoa/ Avisar com antecedência se possível
Backup | 3 | 1 | 3 | Evitar/Eliminar | Mais de um pendrive/ Save local/ Github
Entendimento do projeto | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Estudando o projeto individualmente e em grupo para sanar dúvidas